## Matriz RAci
COD. EAP | Atividade | Descrição | Responsável (Responsible) | Aprovar (Accountable ) | Consultado (Consulted) | Informado (Informed)
1.1 | Planejamento e Requisitos | Definição do escopo, levantamento e documentação de requisitos (RF, RNF, RN) | Felipe | Alef |  | Vessimo
1.2 | Design e Prototipação | Criação de protótipos de alta fidelidade, Design System e Mapa de Navegação | Alef | Felipe |  | Vessimo
1.3 | Aplicação de Heurísticas e UX | Aplicação de heurísticas de Nielsen, Lei de Jakob e Princípio de Gestalt | Alef | Felipe |  | Vessimo
1.4 | Desenvolvimento Frontend | Implementação da interface responsiva e componentes | Alef | Felipe |  | Vessimo
1.5 | Integração com API e Banco de Dados | Integração com API da Câmara e implementação | Felipe | Alef |  | Vessimo
1.6 | Desenvolvimento de Gráficos e Filtros | Implementação dos gráficos interativos e filtros combinados | Felipe | Alef |  | Vessimo
1.7 | Testes de Usabilidade | Execução dos testes | Felipe | Alef |  | Vessimo
1.8 | Documentação Final e Apresentação | Elaboração do relatório completo do TCC e preparação da defesa | Alef | Felipe |  | Vessimo

## Envolvidos
NOME
Alef
Felipe
Verissimo

## Descricao
R | Responsavel | Somente um responsavel pela execucao da atividade
A | Aprovacao | Responsavel pela aprovacao
C | Consultado | Pessoa a ser consultada antes q a decisao seja tomada
I | Informado | Pessoa a ser informada sobre a decisao tomada
P | Participante | Pessoa q suporta ou participa da execuçao