6.3.2.1 (ref. página ~225) – Entradas (na verdade 6.4.1 no padrão oficial da 6ª edição)

As entradas principais para estimar as durações das atividades incluem:

- Plano de Gerenciamento do Projeto: Componentes como o Plano de Gerenciamento do Cronograma (métodos, níveis de precisão, unidades de medida, regras para estimativas) e o Plano de Gerenciamento dos Recursos.

- Documentos do Projeto:

  - Lista de atividades

  - Atributos das atividades (dependências, restrições, recursos necessários, etc.)

  - Log de premissas

  - Log de restrições

  - Registro de riscos (riscos que podem afetar durações)

  - Registro de lições aprendidas

  - Calendários de recursos

  - Requisitos de recursos das atividades

  - Linha de base do escopo (declaração do escopo, EAP e dicionário da EAP)

- Fatores Ambientais da Empresa (FAE): Dados publicados (bancos de dados comerciais), produtividade, localização dos recursos, cultura organizacional, regulamentações.

- Ativos de Processos Organizacionais: Políticas e procedimentos de estimativa, dados históricos de projetos anteriores, modelos de estimativa, repositórios de conhecimento.

Essas entradas fornecem a base de informações históricas, restrições, riscos e requisitos de recursos para calcular durações realistas.

6.3.2.2 (ref. página ~227) – Ferramentas e Técnicas (na verdade 6.4.2)

As principais ferramentas e técnicas usadas para estimar as durações são:

- Opinião especializada — Consultar especialistas (equipe, gerentes funcionais, stakeholders) com experiência em projetos semelhantes; inclui técnicas como Delphi (consenso anônimo), brainstorming e entrevistas.

- Estimativa análoga — Usar durações de atividades/projetos anteriores semelhantes como base; rápida e de baixo custo, mas menos precisa.

- Estimativa paramétrica — Aplicar modelos estatísticos (ex.: horas por unidade de medida, produtividade × quantidade); mais precisa quando há dados confiáveis.

- Estimativa de três pontos — Considera três cenários: otimista (O), mais provável (M) e pessimista (P). Fórmulas comuns: média ponderada (O + 4M + P)/6 (distribuição beta) ou média simples (O + M + P)/3; lida bem com incertezas.

- Estimativa bottom-up — Decompor atividades em componentes menores, estimar cada um e somar; detalhada e precisa.

- Análise de dados — Inclui análise de alternativas, análise de reservas (buffers para incertezas), análise de premissas, etc.

- Tomada de decisão — Votação ou consenso em grupo.

- Reuniões — Workshops ou sessões de estimativa com a equipe.

Essas técnicas combinam julgamento qualitativo, dados quantitativos e análise de incertezas.

6.3.2.3 (ref. página ~228) – Saídas (na verdade 6.4.3)

As saídas principais do processo são:

- Estimativas de duração das atividades — Número de períodos de trabalho necessários para cada atividade (ex.: 5 dias úteis), incluindo faixas de variação (ex.: 4–7 dias) e níveis de confiança; registradas nos atributos das atividades e no dicionário da EAP.

- Base das estimativas — Documentação de suporte: método usado, premissas, restrições, fontes de dados, intervalos de confiança, riscos considerados e justificativas; permite auditoria e refinamento futuro.

- Atualizações dos documentos do projeto — Atualizações em: atributos das atividades (incluindo as novas durações), log de premissas/restricoes, registro de riscos, registro de lições aprendidas e outros documentos relacionados ao cronograma/recursos.

Essas saídas alimentam diretamente o processo seguinte (6.5 Desenvolver o Cronograma) e ajudam na integração com gerenciamento de riscos e recursos.